## 설계예산서
<활주로 지역 배수로개선 선행연구 산출내역서> (배수로 측량포함)
|  | ○ | 위 치 | : 서산 공군 제20전투비행단
|  | ○ | 용역내용 | : 활주로 지역 배수관로 노선측량 약 = 68.5km 및 배수로 개선 선행연구
| 총 용 역 금 액 : |  | 325798800 |  | 금삼억이천오백칠십구만팔천팔백원
| 도 급 액 : |  | 325798800 |  | 금삼억이천오백칠십구만팔천팔백원
2 0 2 2 년도
<활주로 지역 배수로개선 선행연구 산출내역서> (배수로 측량포함)
공군 제 20 전투비행단

## 총괄
<활주로 지역 배수로개선 선행연구 산출내역서> (배수로 측량포함)
| 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 측량비 |  | 1 | 식 |  | 201701000
| 계 |  |  |  |  | 201701000
| 손해배상보험 |  | 1 | 식 |  | 1547000
|  | ( 소계 * 10% ) | 10 | % |  | 20324800
| 소계 |  | 감 |  |  | 223572800
2 | 선행연구비 |  | 1 | 식 |  | 92933434.82
| 계 |  |  |  |  | 92933434.82
3 | 부가가치세 | ( 소계 * 10% ) | 10 | % |  | 9293343
| 소계 |  |  |  |  | 102226000
3 | 총계 |  |  |  |  | 325798800

## 측량비
1. 측량비
품명 | 지형현황측량비 | [13 empty] | 단위 | 수량/단가
가. 평판 측량 | 1.구릉지 10만m2, 축척 1/500, 신규측량 기준 인원수
| .고급기술자 | [13 empty] | 인 | 4.25
| .중급기술자 | [13 empty] | 인 | 15
| .초급기술자 | [13 empty] | 인 | 15
| .초급기능사 | [13 empty] | 인 | 7
| .보통 인부 | [13 empty] | 인 | 7
2. 지형유형에 따른 증감계수 (K)
| .구릉지 | 1.25 | (평지1.0 / 구릉지1.25 / 산지1.30) | [12 empty] | 1.25
3.축척에 따른 증감계수 (S)
| .1/500 | 1 | (1/250 : 1.6, 1/500 : 1.0, 1 /1000 : 0.65) | [12 empty] | 1
4.작업량에 따른 증감계수 (P)
| .0.8+2/측량면적 | 869950 |  | m2 |  | L | = | 68500 |  |  |  | B | = | 12.7 |  | 0.9
5.작업종류에 따른 계수 (T)
| .신규측량 | 1 | (신규측량 : 1.0 / 수정측량 : 1.25) | [12 empty] | 1
6.총인원수 = 인원수*표준작업량*K*S*P*T
| .고급기술자 : |  | 4.25 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 41.5945
| .중급기술자 : |  | 15 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 146.8041
| .초급기술자 : |  | 15 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 146.8041
| .초급기능사 : |  | 7 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 68.5086
| .보 통 인 부 : |  | 7 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 68.5086
나. 제도 | 1.인원수
| .고급기술자 | [14 empty] | 0
| .중급기술자 | [14 empty] | 0
| .초급기술자 | [14 empty] | 0
2. 증감계수
| .K = | 1.25 | [13 empty] | 1.25
| .S= | 1 | [13 empty] | 1
| .P= | 0.9 | [13 empty] | 0.9
| .T= | 1 | [13 empty] | 1
3.총인원수
| .고급기술자 : |  | 0 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 0
| .중급기술자 : |  | 0 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 0
| .초급기술자 : |  | 0 | 인 | × | 8.6995 | × | 1.25 | × | 1 | × | 0.9 | × | 1 | 인 | 0
다. 인원 소계 | .고급기술자 | [13 empty] | 인 | 41.59 | ○ 노임단가
| .중급기술자 | [13 empty] | 인 | 146.8 | [2022년도 측량기술자 임금공표]
| .초급기술자 | [13 empty] | 인 | 146.8
| .초급기능사 | [13 empty] | 인 | 68.51 | 구분 | 단가
| .보 통 인 부 | [13 empty] | 인 | 68.51 | 고급기술자 | 218088
라. 인건비 | .고급기술자 : | 218088 | [12 empty] | 원 | 9070279 | 중급기술자 | 189335
| .중급기술자 : | 189335 | [12 empty] | 원 | 27794378 | 초급기술자 | 158319
| .초급기술자 : | 158319 | [12 empty] | 원 | 23241229 | 초급기능사(측량) | 142459
| .초급기능사 : | 142459 | [12 empty] | 원 | 9759866 | 보통인부 | 148510
| .보 통 인 부 : | 148510 | [12 empty] | 원 | 10174420
계 | [15 empty] | 80040172
마. 제경비 | .제경비 (직접노무비*110%) | [13 empty] | 원 | 88044189
바. 기술료 | .기술료[(직접노무비+제경비)*20%] | [13 empty] | 원 | 33616872
합 계 | [14 empty] | 원 | 201701000
비고 : | 1. 계획된 측량면적보다 적은 면적을 측량하였을 경우 정산한다. 단, 초과면적분에 대해서는 계약금액으로 갈음한다.
2. 기타 측량을 위한 추가과업은 계약금액에 포함된 것으로 한다.
3. 사업부지 여건을 고려하여 평판측량 외 다른측량으로 시행할 수도 있으며, 그 비용은 수급인 부담으로 한다.
4. 지적경계측량이 필요할 경우 감독관과 상의하여 시행하며, 그 비용은 수급인 부담으로 한다.
비고 : 건설공사 표준품셈 토목부분 제9장 측량 (9-3 지형현황)을 적용하여 산정함.

## 공종별집계표 (3) (hidden)
공 종 별 집 계 표
#REF! |  |  | [A. 활주로]
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1.0 | 줄눈교체 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | 단면보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | 균열보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 공종별집계표 (4) (hidden)
공 종 별 집 계 표
#REF! |  |  | [B. 유도로]
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1.0 | 줄눈교체 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | 단면보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | 균열보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 144354698 | 128764670 | 2447470 | 275566838

## 공종별집계표 (5) (hidden)
공 종 별 집 계 표
#REF! |  |  | [C. 직각유도로(활주로)]
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1.0 | 줄눈교체 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | 단면보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | 균열보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
| 합 계 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 공종별집계표 (6) (hidden)
공 종 별 집 계 표
#REF! |  |  | [D. 직각유도로(주기장)]
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1.0 | 줄눈교체 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | 단면보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | 균열보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 144354698 | 128764670 | 2447470 | 275566838

## 공종별집계표 (7) (hidden)
공 종 별 집 계 표
#REF! |  |  | [E. 주기장]
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1.0 | 줄눈교체 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | 단면보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | 균열보수 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 144354698 | 128764670 | 2447470 | 275566838

## 공종별집계표 (8) (hidden)
공 종 별 집 계 표
#REF! |  |  | [F.자재대]
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1.0 | 공사중시설 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | 폐기물상차 |  | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 144354698 | 128764670 | 2447470 | 275566838

## 손해배상보험
2. 손해배상보험(공제)
분석(타당성 조사, 평가, 시험) 손해배상보험요율표 (엔지니어링공제조합)
용역금액 | 지형현황측량비 | 201701000 | [12 empty] | (단위: %)
[5 empty] | 산업별 | 공제가입금액(보상한도액) | [9 empty] | 표준담보 기간(년)
[6 empty] | 5억원이하 |  | 5억원초과 10억원이하 |  | 10억원초과 20억원이하 |  | 20억원초과 30억원이하 |  | 30억원초과 50억원이하
[6 empty] | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율
교량
| 계 | 201701000 |  |  | 공항
(1단계 공제료) |  |  |  |  | 댐
분류 | 금액 | 산출근거 | 기본요율 | 가산요율 | 도로
5억원이하 | 201701000 | 1224325.07 | 0.607 | 0.097 | 에너지저장
5억원초과 10억원이하 |  | 0 | 0.59 | 0.094 | 간척
10억원초과 20억원이하 |  | 0 | 0.572 | 0.093 | 항만ㆍ하천
20억원초과 30억원이하 |  | 0 | 0.554 | 0.088 | 철도
30억원초과 50억원이하 |  | 0 | 0.536 | 0.085 | 지하철
계 |  | 1224325.07 |  |  | 터널
(2단계 공제료) |  |  |  |  | 발전소건설
용역금액*0.16% |  | 322721.6 |  |  | 쓰레기소각로
(합계) |  |  |  |  | 폐수처리장
1단계+2단계 |  | 1547000 | 천원미만 절사 |  | 하수종말처리장
상수도(정수장포함)
가입기간 산정(용역기간) |  |  |  |  | 하수도 | 0.607 | 0.097 | 0.59 | 0.094 | 0.572 | 0.093 | 0.554 | 0.088 | 0.536 | 0.085 | 2
5개월 | + 1단계 이후 1년 | 5개월 | +1년 |  | 관람집회시설
전시시설
0 |  |  |  |  | 공용청사
표준공사기간 | 예정공사기간 | 초과일수 |  |  | 송전
3년 | 2년 | 0 |  |  | 변전
공동주택
비고 : 엔지니어링산업진흥법 시행령 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험, 공제가입)에 의거 산출함.

## 선행연구
3. 연구비
※ 작성근거 : 기획재정부 계약예규 2장 (원가계산에 의한 예정가격 작성기준)
구분 | 금액 (원) | 구성비 (%) | 산출내역 | [16 empty] | 비고 | □ 기재부 (별표2)"학술연구용역 인건비 기준단가 <'22년기준>
1. 인건비 | [19 empty] | • '22년 기재부 (별표2) 학술연구용역 인건비 기준단가 적용 * 1달을 22일 기준으로 하여 참여율 산정 | 등 급 | 월임금(월/원) | 비 고
책임연구원 | 16635130 |  | 3327026 |  |  | × | 1 | 인 | × | 5 | 개월 |  | × | 참여율 |  |  | 50 |  |  | 변동 : 인원, 개월수 | 책임연구원 | 3327026 | 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이며, 용역 참여율을 달리하는 경우에는 기준 단가를 증감시킬 수 있다.
연구원 | 51022380 |  | 2551119 |  |  | × | 4 | 인 | × | 5 | 개월 |  | × | 참여율 |  |  | 50 |  |  | 변동 : 인원, 개월수 | 연구원 | 2551119
연구보조원 | 8526690 |  | 1705337 |  |  | × | 1 | 인 | × | 5 | 개월 |  | × | 참여율 |  |  | 50 |  |  | 변동 : 인원, 개월수 | 연구보조원 | 1705337
보조원 | 0 |  | 1279046 |  |  | × | 0 | 인 | × | 5 | 개월 |  | × | 참여율 |  |  | 50 |  |  | 변동 : 인원, 개월수 | 보조원 | 1279046
인건비 계 | 76184200 | [19 empty] | □ 국내여비 - 공무원 여비 규정([별표1] 여비 지급 구분표, [별표 2] 국내 여비 지급표('20년 기준))
2. 경비 | [20 empty] | 구 분 | 철도운임 | 선박운임 | 항공운임 | 자동차 운임 (버스) | 일비(1일당) | 숙박비(1야당) | 식비(1일당) | 비고
1) 국내여비 | 1470000 |  | • 1인 1일 기준액 |  |  |  | × | 6 |  | 명 | × | 6 |  | 회 | [5 empty] | 현장 실사, 조사여비 * 공무원 여비규정 적용 | 제1호 (대장~중령/3급 이상) | 실비(특실) | 실비(1등급) | 실비 | 실비 | 20000 | 실비 | 25000
|  |  |  | - | 1호(책임연구원) |  |  |  | : | 45000 |  |  |  | × | 1 | 명 | × | 6 | 회 |  | 제2호 (소령 이하/4급 이하) | 실비(일반실) | 실비(2등급) | 실비 | 실비 | 20000 | 실비 (서울7만,광역시6만,기타5만) | 20000
|  |  |  | - | 2호(연구원 등) |  |  |  | : | 40000 |  |  |  | × | 5 | 명 | × | 6 | 회 |  | 연료비 | 연료비 지급기준 : 여행거리(Km) * 유가 / 연비 <기준 유가 : 연비(Km/L) 휘발유(11.57), 경유(12.12), LPG(8.52>
2) 유인물비 | 1370000 |  | • 보고서( 책자 30부 + CD 2매) : | [9 empty] | 1370000 | [6 empty] | 착수, 중간, 최종보고 자료
3) 전산처리비 | 1246700 |  | • 전산소모품 : |  |  | 1246700 |  |  |  | × | 1 | 식 | (A4용지 5BOX 포함) | [6 empty] | 보고서 준비
4) 회의비 | 200000 |  | • 회의 준비비(다과, 비품 등) : | [7 empty] | 40000 |  |  |  | × | 5 | 회 |  |  | 착수/30%/60%/90%/최종 검토 및 보완 회의 등
경비 계 | 4286700
3. 일반관리비 | 4828260 |  | • (인건비+경비)×6.0% | [16 empty] | 기재부 계약예규 적용 예가산정기준28조 일반관리비 등
4. 이윤 | 7634274.82 |  | • (인건비+경비+일반관리비)×8.95% | [17 empty] | 8.95%
5. 부가가치세 | 9293350 |  | • (인건비+경비+일반관리비+이윤)×10%
6. 총 원가 | 102226780 |  | 원단위 절사 | [19 empty] | 0

## 세부 산출내역
* 보고서 작성 - 연구보고서 책자 : 45,000원 X 30SET =1,350,000원 - 연구보고서 CD :10,000원 X 2SET = 20,000원
* 전산소모품 - HP Q6000A(검정) : 132,700원 X 2SET = 265,400원 - HP Q6001A(파랑) : 144,800원 X 2SET = 289,600원 - HP Q6002A(노랑) : 144,800원 X 2SET = 289,600원 - HP Q6003A(진홍) : 144,800원 X 2SET = 289,600원 - 복사지 : 22,500원 X 5BOX = 112,500원
* 회의 준비비(1회) - 1인당 2,000원 X 20명 = 40,000원 - 40,000원/회당 × 5회 = 200,000원